## SCADENZIARIO PRATICHE IN CORSO
| DATA ODIERNA | 2021-07-22
PC inizio lavori 1 anno validità 3 anni dall'inizio - agibilità scia entro 15 gg fine lavori - art 24 DPR 380/2001
DIA/SCIA ALTERNATIVA PC inizio lavori 30 gg/efficacia validità 3 anni dall'inizio - comunicaz fine lavori entro 60 gg -agibilità scia entro 15 gg fine lavori - art 24 DPR 380/2001
SCIA inizio lavori presentazione /efficacia validità 3 anni dalla presentazione - comunicaz fine lavori entro 60 gg - agibilità scia entro 15 gg fine lavori - art 24 DPR 380/2001
CILA inizio lavori presentazione /efficacia validità 3 anni dalla presentazione - comunicaz fine lavori entro 60 gg - eventuale agibilità scia entro 15 gg fine lavori - art 24 DPR 380/2001
AUT PAES validità 5 anni dall'efficacia titolo edilizio + 1 se iniziati lavori nel quinquiennio - art 146 D.Lgs. 42/04
AUT IDRO validità 3 anni dal rilascio o efficacia eventuale DIA - comunicaz fine lavori e attestazione regolarità
N.B. Nel caso di proroghe ex "Decreto del fare" indicare nel campo anno successivo all'istanza (il sistema calcola 1 anno anziché i due della norma speciale)
| FORMATO DATA GG/MM/AAAA |  |  | DATI INPUT |  |  | DATE SISTEMA |  |  | TERMINE IN SCADENZA < 60 GG |  |  |  | TERMINE SCADUTO |  |  | PRATICHE ULTIMATE
NUM | CLIENTE | OGGETTO | N. PRATICA | DATA PRESENTAZIONE | TIPO PRATICA | EFFICACIA | SCADENZA inizio lavori | INIZIO LAVORI | SCADENZA fine lavori | SCADENZA comunic fine lavori | FINE LAVORI | SCADENZA TITOLO | PROROGA | SCADENZA PROROGA | SCADENZA AUT PAES | SCADENZA AUT IDRO | SCADENZA SCA agibilità | AGIBILITA'
2103 | Abbo Marino | realizzazione di parcheggi a raso | 1074/2021 | 2021-07-12 | PDC
706 | ALBERGHI Massimo | Ristrutturazione | 40/2016 | 2016-12-13 | AUT_PAES
1911 | ALBERGHI Massimo | Autorimessa interrata | 12/2019 | 2019-05-14 | AUT_PAES
2005 | ALBERGHI Massimo | Modifica aperture e piscina | 7/2020 | 2020-06-17 | AUT_PAES
2005 | ALBERGHI Massimo | Modifica aperture e piscina | 9684/2020 | 2020-06-15 | PC
1911 | ALBERGHI Massimo | Autorimessa interrata | 38/2019 | 2019-08-01 | SCIA | 2020-08-04 | 2021-08-04 | 2020-09-28 | 2022-07-31 | 2022-09-29 |  | 2022-07-31
| AMORETTI Aldo | SCIA alt PdC spostamento porta | 362/2020 | 2020-04-08 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2020-06-15 | 2021-06-15 | 2020-07-06 | 2023-07-06 | 2023-09-04 |  | 2023-07-06
1912 adami | BERGER | piano casa | 247/2013 | 2013-03-25 | PC | 2019-08-09 | 2020-08-08 | 2020-08-04 | 2023-08-04 | 2023-10-03 |  | 2023-08-04
1912 | BERGER Hans | Variante PdC | 389/2020 | 2020-04-22 | PC
1809 | BERGVALL | ampliamento piano casa | 479/2019 | 2019-04-11 | PC
1908 | BIESSE | mutamento d'uso merci speciali | 4/2020 | 2020-02-03 | PC | 2020-07-23 | 2021-07-23 | 2020-09-08 | 2023-09-08 | 2023-11-07 |  | 2023-09-08
2011 | Bovio Corrado | risan. Conservativo e modif. bucature | 29652/2021 | 2021-04-06 | DIA_SCIA_ALT_PC |  |  | 2021-07-10 | 2024-07-09 | 2024-09-07
1504 | CAGNACCI (famiglia) | Manutenzione Straordinaria | 03/2017 | 2017-01-25 | SCIA
| CALVI Massimo+Marco | Casa MonReve LR49/2009 | 1164/2017 | 2017-11-15 | PC | 2019-03-05 | 2020-03-04 | 2019-03-08 | 2022-03-07 | 2022-05-06 |  | 2022-03-07
| CALVI Massimo+Marco | Casa MonReve LR49/2009 | 1164/2017 | 2017-11-15 | AUT_PAES | 2018-10-03 | 2023-10-02 | [7 empty] | 2024-10-01
| CALVI, CERVONI E ALTRI | Autorimessa interrata | 799/2018 | 2018-07-12 | AUT_PAES | 2020-02-06 | 2025-02-04 | [7 empty] | 2026-02-04
| CALVI, CERVONI E ALTRI | Autorimessa interrata | 799/2018 |  | SCIA
| Ceriolo Paola | manutenzione straordinaria | 15662/2021 | 2021-07-02 | CILA |  |  | 2021-07-12 | 2024-07-01 | 2024-08-30
316 | DE NITTIS Mara | Piano Casa | 37/2020 | 2020-03-25 | AUT_PAES
316 | DE NITTIS Mara | Piano Casa |  | 2020-08-06 | PC
1712 | DUMENIL | Piano casa villa sull'acqua | 1353/2017 | 2017-12-29 | AUT_PAES | 2019-08-08 | 2024-08-06 | 2020-07-20 | [6 empty] | 2025-08-06
1712 | DUMENIL | piano casa villa sull'acqua | 1353/2017 | 2017-12-29 | PC | 2019-08-09 | 2020-08-08 | 2020-07-20 | 2023-07-20 | 2023-09-18 |  | 2023-07-20
20-DU | Dumenil Marc Olivier Henri Pierre | riqualificazione facciate | 11516-2020 | 2020-10-28 | AUT_PAES | 2020-10-28 | 2025-10-27 | 2021-02-25 | [6 empty] | 2026-10-27
20-DU | Dumenil Marc Olivier Henri Pierre | riqualificazione facciate | 11510-2020 | 2020-10-28 | SCIA | 2020-10-28 | 2021-10-28 | 2021-02-26 | 2023-10-28 | 2023-12-27 |  | 2023-10-28
1903 | EMANUELLI | piano casa | 575/2019 | 2019-05-07 | PC | 2021-01-20 | 2022-01-20 | 2021-04-06 | 2024-04-05 | 2024-06-04 |  | 2024-04-05
1903 | EMANUELLI | piano casa | 575/2019 | 2019-05-07 | AUT_PAES | 2020-08-31 | 2025-08-30 | [7 empty] | 2026-08-30
1502 | FAISSOLA Michele MOSCARITOLO | Piano Casa | 40/2016 |  | AUT_PAES
1502 | FAISSOLA Michele MOSCARITOLO | Piano Casa | 9536 |  | PC
1813 | FINREMO | Autorimessa interrata | 260/2019 | 2019-03-04 | SCIA | 2020-03-05 | 2021-03-05 | 2020-09-14 | 2022-03-03 | 2022-05-02 |  | 2022-03-03
1813 | FINREMO | Autorimessa interrata | 1304/2018 | 2018-11-29 | AUT_PAES | 2019-10-18 | 2024-10-16 | [7 empty] | 2025-10-16
401 | FRASCARELLI (fratelli) | Accert compat paesagg | 46/2017 | 2017-05-24 | AUT_PAES | 2018-08-14 | 2023-08-13 | [7 empty] | 2024-08-12
401 | FRASCARELLI (fratelli) | Scia accertamento conformità |  | 2017-06-28 | SCIA
2007 | Ginatta Capannone | PdC cabina A | 13967/2021 | 2021-04-16 | PC
2007 | Ginatta Capannone | PdC cabina b | 13970/2021 | 2021-04-16 | PC
2007 | Ginatta Capannone | PdC cabina A | 13967/2021 | 2021-04-16 | AUT_PAES
2007 | Ginatta Capannone | PdC cabina b | 13970/2021 | 2021-04-16 | AUT_PAES
| Giò COSTRUZIONI | piano casa abitazione | 652/2014 |  | PC | 2016-05-03 | 2017-05-03 | 2017-04-29 | 2020-04-28 | 2020-06-27 |  | 2020-04-28 | 2020-01-15 | 2021-01-14
2001 | Giò COSTRUZIONI | variante piano casa abitazione | 443/2020 | 2020-05-08 | AUT_PAES
2001 | Giò COSTRUZIONI | variante piano casa abitazione | 664/2020 | 2020-07-07 | PC
2001 | Giò COSTRUZIONI | piano casa abitazione | 664/2020 | 2020-07-07 | AUT_PAES
1515 | LOMBARDO Salvatore | Piano Casa | 137/2017 | 2017-01-18 | AUT_IDRO | 2019-05-08 | [5 empty] | 2022-05-07 |  |  |  | 2022-05-07
1515 | LOMBARDO Salvatore | Piano Casa | 289/2016 | 2016-04-22 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2019-05-19 | 2020-05-18 | 2019-05-19 | 2022-05-18 | 2022-07-17 |  | 2022-05-18
1315 | Minetto Bussana Marine | dem e ricostr con delocalizzazione | 279/2014 | 2014-03-17 | PC | 2020-11-18 | 2021-11-18
1315 | Minetto Bussana Marine | ricostr. fabbr. delocalizzato | 279/2014 | 2014-03-17 | AUT_PAES | 2020-11-18 | 2025-11-17 | [7 empty] | 2026-11-17
1708 map.1058 | PLASTITAL | demolizione/rifacimento ingresso | 07764/2019 | 2019-10-23 | PC
1708 map.593 | PLASTITAL | Manutenzione straordinaria | 10089/2020 | 2020-06-04 | CILA | 2020-06-04 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | 2023-06-04 | 2023-08-03 | 2021-04-02 | 2023-06-04 |  |  |  |  | 2021-04-17 | 2021-04-16
2017 | PLASTITAL mapp. 1058 | dem. fabbricato | 291/2019 | 2019-10-24 | PC | 2021-02-12 | 2022-02-12
1702 | Porto di Sanremo srl | Riqualificazione porto
2008 | Pozzi Roberto | piscina veranda ingresso modif bucature | 3593/2021 | 2021-02-08 | PDC | 2021-06-29 | 2022-06-29
| Risso Marco | belvedere e piscina a Imperia |  | 2019-12-04 | PC | 2020-05-21 | 2021-05-21 | 2020-08-21 | 2023-08-21 | 2023-10-20 |  | 2023-08-21
| Risso Marco | belvedere e piscina a Imperia |  | 2019-12-05 | AUT_PAES | 2020-05-21 | 2025-05-20 | [7 empty] | 2026-05-20
1409 | ROMEO Domenico ROMEO Karin | Nuova costruzione | 77/2016 |  | AUT_PAES | 2016-12-21 | 2021-12-20 | [7 empty] | 2022-12-20
1409 | ROMEO Domenico ROMEO Karin | Nuova costruzione | 1/2017 | 2017-02-27 | PC | 2018-05-24 | 2019-05-24 | 2019-05-23 | 2022-05-22 | 2022-07-21 |  | 2022-05-22
1907 | Soc. Alberghi Europa | CILA demolizioni | 208/2019 | 2019-07-25 | CILA | 2019-07-25 | 2020-07-24 | 2020-07-25 | 2022-07-24 | 2022-09-22 |  | 2022-07-24
1907 | Soc. Alberghi Europa | SCIA solai | 40/2020 | 2020-02-18 | SCIA | 2020-02-18 | 2021-02-17 | 2020-02-19 | 2023-02-17 | 2023-04-18 |  | 2023-02-17
1907 | Soc. Alberghi Europa | Riqualificazione Hotel Europa | 425/2020 | 2020-05-04 | AUT_PAES
20-IT | TANASE | magazzino agricolo |  | 2020-01-20 | PC
20-IT | TANASE | magazzino agricolo | 292/2020 | 2020-01-20 | AUT_PAES | 2020-09-01 | 2025-08-31 | [7 empty] | 2026-08-31
1714 | Tenute mf (Risso) | suap realizzazione magazzino | 1257 | 2018-04-27 | PC | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2019-03-28 | 2022-03-27 | 2022-05-26 |  | 2022-03-27
1714 | Tenute mf (Risso) | suap realizzazione magazzino | 1257 | 2018-04-27 | AUT_PAES | 2018-09-03 | 2023-09-02 | [7 empty] | 2024-09-01
1701 | Tenute mf (Risso) | suap realizzazione cantina | 5/2019 | 2018-10-16 | AUT_PAES | 2019-03-11 | 2024-03-09 | [7 empty] | 2025-03-09
1701 | Tenute mf (Risso) | suap realizzazione cantina | 1833 | 2018-10-16 | PC | 2019-11-13 | 2020-11-12 | 2020-01-21 | 2023-01-20 | 2023-03-21 |  | 2023-01-20
1701 | Tenute mf (Risso) | rifacimento muri sist terreno | 117/2017 | 2017-10-30 | SCIA | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 2018-02-07 | 2020-10-29 | 2020-12-28 | 2020-02-14 | 2020-10-29 |  |  |  |  | 2020-02-29 | non necessaria
1701 | Tenute mf (Risso) | rifacimento muri sist terreno | 5/2018 | 2017-10-30 | AUT_PAES | 2018-01-16 | 2023-01-15 | [7 empty] | 2024-01-15
1913 | Viris spa | Villa RAI Portosole | 260/2020 | 2020-03-03 | PC
1913 | Viris spa | Villa RAI Portosole | 260/2020 | 2020-03-03 | AUT_PAES
1804 | Vivaldi Donata | accertamento conformità | 9577 | 2018-07-06 | PC
1804 | Vivaldi Donata | Ristrutt e ampliamento | 9629/2020 | 2019-07-01 | PC | 2020-08-25 | 2021-08-25 | 2021-02-03 | 2024-02-03 | 2024-04-03 |  | 2024-02-03
1711 | ZUNINO Luca | suap ristrutt scalo merci | 1204 | 2016-11-14 | PC
1711 | ZUNINO Luca | suap ristrutt scalo merci | 1204 | 2016-11-14 | AUT_PAES
1810 | Zunino Luca | Piano casa A10 | 9582 | 2018-08-02 | PC | 2020-04-16 | 2021-04-16 | 2021-01-28 | 2024-01-28 | 2024-03-28 |  | 2024-01-28
1605 | Zunino Tiziana | suap campeggio carpenosa | 1839 | 2018-07-13 | PC | 2020-06-13 | 2021-06-13 | 2020-07-02 | 2023-07-02 | 2023-08-31 |  | 2023-07-02
1605 | Zunino Tiziana | suap campeggio carpenosa | 10/2019 | 2018-07-13 | AUT_PAES | 2020-06-13 | 2025-06-12 | 2020-07-02 | [6 empty] | 2026-06-12
1605 | Zunino Tiziana | suap campeggio carpenosa | 5326 | 2019-09-12 | AUT_IDRO | 2020-06-13 |  | 2020-07-02 | 2023-06-13 | 2023-08-12 |  | 2023-06-13 |  |  |  | 2023-06-13
Formulas:
DATE SISTEMA = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_PAES",([EFFICACIA]+1825),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",(""),IF([EFFICACIA]<>"",([EFFICACIA]+365),))))
SCADENZA fine lavori = IF([INIZIO LAVORI]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="PC",([INIZIO LAVORI]+1095),IF([TIPO PRATICA]="DIA_SCIA_ALT_PC",([INIZIO LAVORI]+1095),IF([TIPO PRATICA]="SCIA",([DATI INPUT]+1095),IF([TIPO PRATICA]="CILA",([DATI INPUT]+1095),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),("")))))))
TERMINE IN SCADENZA < 60 GG = IF([SCADENZA fine lavori]<>"",([SCADENZA fine lavori]+60),(""))
SCADENZA TITOLO = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),([SCADENZA fine lavori])))
SCADENZA AUT PAES = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_PAES",([EFFICACIA]+2190),IF([TIPO PRATICA]<>"AUT_PAES",(""))))
TERMINE SCADUTO = IF([PROROGA]<>"",([PROROGA]+365),(""))
SCADENZA AUT IDRO = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),IF([TIPO PRATICA]<>"AUT_IDRO",(""),)))
PRATICHE ULTIMATE = IF([FINE LAVORI]<>"",([FINE LAVORI]+15),(""))

## TAB TITOLI
PC
DIA_SCIA_ALT_PC
SCIA
CILA
AUT_PAES
AUT_IDRO

## PRATICHE ARCHIVIATE
NUM | CLIENTE | OGGETTO | N. PRATICA | DATA PRESENTAZIONE | TIPO PRATICA | EFFICACIA | SCADENZA inizio lavori | INIZIO LAVORI | SCADENZA fine lavori | SCADENZA comunic fine lavori | FINE LAVORI | SCADENZA TITOLO | PROROGA | SCADENZA PROROGA | SCADENZA AUT PAES | SCADENZA AUT IDRO | SCADENZA SCIA agibilità | AGIBILITA'
1508 | ARDIZZONE Paola | Piano Casa |  | 2015-12-30 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2015-12-30 | 2016-12-29 | 2016-03-23 | 2019-03-23 | 2019-05-22 |  | 2019-03-23
1508 | ARDIZZONE Paola | Piano Casa | 701/2015 | 2015-07-30 | AUT_PAES | 2015-12-30 | 2020-12-28 | 2016-03-23 | [6 empty] | 2021-12-28
1508 | ARDIZZONE Paola | Ristrutturazione modifica velux |  | 2016-03-01 | AUT_PAES
1023 | ASSERETTO Anna | Piano Casa | 1085/2013 | 2013-11-18 | PC | 2017-03-06 | 2018-03-06 | 2017-04-26 | 2020-04-25 | 2020-06-24 | 2019-03-04 | 2020-04-25 |  |  |  |  | 2019-03-19 | 2019-03-04
1023 | ASSERETTO Anna | Piano Casa | 1562/2014 | 2013-11-12 | AUT_PAES | 2017-03-06 | 2022-03-05 | 2017-04-26 | [6 empty] | 2023-03-05
1602 | ATENEO s.r.l. | Ristrutturazione | 845/2016 | 2016-11-15 | DIA_SCIA_ALT_PC
819 | BASSILANA Pierluigi | Nuova Costruzione | 9923/2013 | 2012-12-27 | PC | 2013-03-25 | 2014-03-25 | 2015-04-28 | 2018-04-27 | 2018-06-26 |  | 2018-04-27
819 | BASSILANA Pierluigi | Scia completamento | 06/2018 | 2018-04-24 | SCIA | 2018-04-24 | 2019-04-24 | 2018-04-24 | 2021-04-23 | 2021-06-22 | 2021-03-04 | 2021-04-23 |  |  |  |  | 2021-03-19 | 2021-04-12
819 | BASSILANA Pierluigi | variante - art. 25 | 02295/2020 | 2020-07-08 | SCIA
| BATTAGLIO RIVA3 | Accert compat paesagg |  |  | AUT_PAES
| BATTAGLIO RIVA3 | Scia accertamento conformità |  |  | SCIA
1410 | BONONIA | Ristrutturazione | 902/2016 | 2016-12-14 | AUT_PAES | 2017-08-22 | 2022-08-21 | 2017-11-24 | [6 empty] | 2023-08-21
1410 | BONONIA | Ristrutturazione | 920/2016 | 2016-12-14 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2017-11-24 | 2018-11-24 | 2017-11-24 | 2020-11-23 | 2021-01-22 | 2020-12-16 | 2020-11-23 |  |  |  |  | 2020-12-31 | 2020-12-16
1410 | BONONIA | varianti copertura | 707/2019 | 2019-06-04 | AUT_PAES | 2019-08-20 | 2024-08-18 | [7 empty] | 2025-08-18
1410 | BONONIA | varianti copertura | 08178/2019 | 2019-11-27 | AUT_PAES
1410 | BONONIA | Variante corso d'opera art 25 | 436/2020 | 2020-05-07 | SCIA
1410 | BONONIA | varianti copertura | 1441/2019 | 2019-11-27 | AUT_PAES | 2020-04-22 | 2025-04-21 | [7 empty] | 2026-04-21
1107 | BOVIO Corrado | Ristrutturazione | 25/2015 | 2015-01-13 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2015-01-13 | 2016-01-13 | 2015-11-14 | 2018-11-13 | 2019-01-12 | 2017-03-14 | 2018-11-13 |  |  |  |  | 2017-03-29 | 2017-03-14
1805 | BOVIO Corrado | Manutenzione straordinaria | 498/2018 | 2018-05-04 | SCIA | 2018-06-04 | 2019-06-04 | 2018-06-12 | 2021-05-03 | 2021-07-02 | 2019-05-29 | 2021-05-03 |  |  |  |  | 2019-06-13
1607 | BULGARELLI Carlo PRUNOTTO Enza | Ristrutturazione | 70/2016 | 2016-12-19 | AUT_PAES | 2017-11-15 | 2022-11-14 | [7 empty] | 2023-11-14
1607 | BULGARELLI Carlo PRUNOTTO Enza | Ristrutturazione | 70/2016 | 2016-12-19 | SCIA
| CALVI (famiglia) | Piano Casa | 399/2013 | 2013-05-03 | AUT_PAES | 2014-03-19 | 2019-03-18 | [7 empty] | 2020-03-17
| CALVI (famiglia) | Piano Casa | 224/2017 | 2017-03-17 | DIA_SCIA_ALT_PC
| CALVI Massimo | Ristrutturazione ex Momigliano | 75/2017 | 2017-02-06 | CILA | 2017-02-06 | 2018-02-06 | 2017-02-06 | 2020-02-06 | 2020-04-06 |  | 2020-02-06
1709 | CDS s.r.l. | CILA cambio dest uso | 984/2019 | 2019-08-09 | CILA | 2019-08-09 | 2020-08-08
1709 | CDS s.r.l. | Suap e varianti prg e puc | 23/2018 | 2018-02-09 | PC
1709 | CDS s.r.l. | Suap e varianti prg e puc | 23/2018 | 2018-02-09 | AUT_PAES
1709 | CDS s.r.l. | SCIA cambio dest uso | 1029/2019 | 2019-08-28 | SCIA | 2019-09-30 | 2020-09-29
1609 | DE MARTINI Fabio BAGNOLI Laura | Ristrutturazione | 29/2017 | 2016-12-30 | SCIA | 2016-12-30 | 2017-12-30 | 2016-12-30 | 2019-12-30 | 2020-02-28 | 2018-08-01 | 2019-12-30 |  |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-01
1009 | DE MARTINI Fabio BAGNOLI Laura | Ristrutturazione | 412/2017 | 2017-05-08 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2017-06-08 | 2018-06-08 | 2017-06-19 | 2020-06-18 | 2020-08-17 | 2018-08-01 | 2020-06-18 |  |  |  |  | 2018-08-16 | 2018-08-01
316 | DE NITTIS Mara | Piano Casa | 132/2013 | 2013-12-30 | AUT_PAES
316 | DE NITTIS Mara | Piano Casa | 133/2013 | 2013-12-30 | PC
| FARINA David | Ampliamento | 258/2011 | 2011-01-03 | PC | 2011-06-08 | 2012-06-07 | 2012-06-05 | 2015-06-05 | 2015-08-04 |  | 2015-06-05 | 2016-06-05 | 2017-06-05
| FARINA David | Ampliamento | 2025/2010 | 2010-08-16 | AUT_PAES | 2011-06-08 | 2016-06-06 | 2012-06-05 | [6 empty] | 2017-06-06
1406 | FARINA David | Complet. opere PdC 258/2011 |  | 2017-07-11 | SCIA | 2017-07-11 | 2018-07-11 | 2017-07-11 | 2020-07-10 | 2020-09-08 | 2019-05-20 | 2020-07-10 |  |  |  |  | 2019-06-04 | 2019-05-20
401 | FRASCARELLI (fratelli) | Piano Casa | 02/2014 | 2013-05-09 | PC | 2014-01-29 | 2015-01-29 | 2015-09-03 | 2018-09-02 | 2018-11-01 | 2017-07-04 | 2018-09-02 |  |  |  |  | 2017-07-19 | 2017-07-04
401 | FRASCARELLI (fratelli) | Piano Casa | 28/2013 | 2013-01-15 | AUT_PAES | 2014-01-29 | 2019-01-28 | [7 empty] | 2020-01-28
| GINATTA Lara | Cila opere interne | 1705/2018 | 2018-03-16 | CILA | 2018-03-16 | 2019-03-16 | 2018-04-09 | 2021-03-15 | 2021-05-14 | 2018-06-27 | 2021-03-15 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-06-27
| GINATTA Lara | Scia modifica serramento | 1641/2018 | 2018-04-19 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2018-05-19 | 2019-05-19 | 2018-05-19 | 2021-05-18 | 2021-07-17 | 2018-06-27 | 2021-05-18 |  |  |  |  | 2018-07-12 | 2018-06-27
1802 | Gioberti Sporting | Sistem area esterna, posti auto | 92/2018 | 2018-01-30 | CILA | 2019-03-08 | 2020-03-07 | 2019-07-08 | 2021-01-29 | 2021-03-30 |  | 2021-01-29
1306 | Grande Ulivo | Ampliamento agriturismo | 94/2014 |  | DIA_SCIA_ALT_PC | 2014-10-09 | 2015-10-09 | 2015-06-04 | 2018-06-03 | 2018-08-02 |  | 2018-06-03
1306 | Grande Ulivo | Ampliamento agriturismo | 94/2014 |  | AUT_PAES | 2014-10-09 | 2019-10-08 | [7 empty] | 2020-10-07
1306 | Grande Ulivo | Variante 94/2014 | 3/2017 |  | AUT_PAES | 2017-01-20 | 2022-01-19 | [7 empty] | 2023-01-19
1704 | LAGORIO Cora | Ristrutturazione |  | 2016-11-21 | SCIA | 2016-11-21 | 2017-11-21 | 2016-11-21 | 2019-11-21 | 2020-01-20 | 2018-01-12 | 2019-11-21 |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-12
1704 | LAGORIO Cora | Ristrutturazione | 6/2017 | 2017-06-09 | DIA_SCIA_ALT_PC | 2017-06-09 | 2018-06-09 | 2017-06-13 | 2020-06-12 | 2020-08-11 | 2018-01-12 | 2020-06-12 |  |  |  |  | 2018-01-27 | 2018-01-18
903 | LANZA IMMOBILIARE | Demolizione/ Ricostruzione | 672/2013 | 2010-12-21 | AUT_IDRO | 2014-06-10 | [5 empty] | 2017-06-09 | 2018-06-09 | 2019-06-09 |  | 2017-06-09
903 | LANZA IMMOBILIARE | Demolizione/ Ricostruzione | 1247/2010 | 2010-12-21 | PC | 2015-01-08 | 2016-01-08 | 2015-02-23 | 2018-02-22 | 2018-04-23 | 2019-02-07 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2019-02-23 |  |  | 2019-02-22 | presentata scia completam
903 | LANZA IMMOBILIARE | Demolizione/ Ricostruzione |  |  | AUT_PAES | 2014-06-03 | 2019-06-02 | 2015-02-23 | [6 empty] | 2020-06-01
903 | LANZA IMMOBILIARE | proroga NO IDRO | 672/2013 |  | AUT_IDRO | 2017-06-09 | [5 empty] | 2020-06-08 |  |  |  | 2020-06-08
903 | LANZA IMMOBILIARE | Scia completamento | 206/2019 | 2019-02-20 | SCIA | 2019-02-20 | 2020-02-20 | 2019-02-20 | 2022-02-19 | 2022-04-20 | 2020-12-21 | 2022-02-19 |  |  |  |  | 2021-01-05 | 2020-12-21
903 | LANZA IMMOBILIARE | SCIA varianti art 25 | 762/2020 | 2020-08-03 | SCIA | 2020-08-03 | 2021-08-03
1515 | LOMBARDO Salvatore | Ristrutturazione | 1040/2015 | 2015-11-18 | SCIA | 2015-11-18 | 2016-11-17 | 2015-11-18 | 2018-11-17 | 2019-01-16 |  | 2018-11-17
1515 | LOMBARDO Salvatore | Ristrutturazione | 1040/2015 | 2015-11-18 | SCIA | 2015-11-18 | 2016-11-17 | 2015-11-18 | 2018-11-17 | 2019-01-16 |  | 2018-11-17
1304 | MAIDER s.r.l. (Darty) | Piano Casa | 1112/2013 | 2013-11-20 | PC | 2017-01-03 | 2018-01-03 | 2017-01-04 | 2020-01-04 | 2020-03-04 | 2019-02-11 | 2020-01-04 |  |  |  |  | 2019-02-26 | 2019-02-11
1304 | MAIDER s.r.l. (Darty) | Piano Casa | 41.981 | 2015-02-23 | AUT_PAES | 2017-01-03 | 2022-01-02 | [7 empty] | 2023-01-02
1304 | MAIDER s.r.l. (Darty) | Accertamento di conformità | 821/2018 | 2018-07-17 | DIA_SCIA_ALT_PC
1304 | MAIDER s.r.l. (Darty) | Accertamento di conformità | 821/2018 | 2018-07-17 | AUT_PAES
1901 | MARZI | balcone | 343/2019 | 2019-03-19 | AUT_PAES
1901 | MARZI | balcone | 1123/2019 | 2019-09-23 | PC
1315 | MINETTO Antonio (Marine) | Piano Casa | 279/2014 | 2014-03-14 | PC
1315 | MINETTO Antonio (Marine) | Piano Casa | 690/2014 | 2014-07-16 | AUT_PAES
1001 | PETTOROSSO Paolo BARDOZZO Elisa | Variante PdC Sottotetto | 17/2012 | 2011-03-22 | PC | 2012-06-25 | 2013-06-25 | 2012-06-25 | 2015-06-25 | 2015-08-24 | 2017-06-19 | 2015-06-25 | 2016-06-25 | 2017-06-25 |  |  | 2017-07-04
1001 | PETTOROSSO Paolo BARDOZZO Elisa | Nuova Costruzione locale interrato | 156/2013 | 2013-02-20 | SCIA | 2013-02-20 | 2014-02-20 | 2013-02-25 | 2016-02-20 | 2016-04-20 | 2017-06-19 | 2016-02-20 | 2017-02-20 | 2018-02-20 |  |  | 2017-07-04
1001 | PETTOROSSO Paolo BARDOZZO Elisa | Dia Completamento | 223/2017 | 2017-03-15 | DIA_SCIA_ALT_PC | [5 empty] | 2017-06-19 | [5 empty] | 2017-07-04
1001 | PETTOROSSO Paolo BARDOZZO Elisa | Piano Casa | 270/2011 | 2010-10-28 | AUT_PAES | 2012-06-25 | 2017-06-24 | 2012-06-25 |  |  | 2017-06-19 |  |  |  | 2018-06-24 |  | 2017-07-04
1601 | PIEMMEDUE s.r.l. | Demolizioni | 12/2017 | 2017-01-13 | SCIA | 2017-01-13 | 2018-01-13 | 2017-01-13 | 2020-01-13 | 2020-03-13 | 2019-04-15 | 2020-01-13 |  |  |  |  | 2019-04-30 | non necessaria
1601 | PIEMMEDUE s.r.l. | Suap ristruttr. Edilizia | 134/2018 | 2018-06-12 | PC | 2019-10-25 | 2020-10-24 | 2019-10-25 | 2022-10-24 | 2022-12-23 | 2021-02-23 | 2022-10-24 |  |  |  |  | 2021-03-10 | 2021-02-23
1601 | PIEMMEDUE s.r.l. | Suap ristruttr. Edilizia | 134/2018 | 2018-06-12 | AUT_PAES | 2019-10-25 | 2024-10-23 | 2019-10-25 |  |  | 2021-02-23 |  |  |  | 2025-10-23 |  | 2021-03-10 | 2021-02-23
1601 | PIEMMEDUE s.r.l. | Demolizioni 2 | 113/2019 | 2019-04-17 | SCIA | 2019-04-17 | 2020-04-16 | 2019-04-17 | 2022-04-16 | 2022-06-15 | 2019-10-25 | 2022-04-16 |  |  |  |  | 2019-11-09 | non necessaria
2017 | PLASTITAL mapp.593 | dem. fabbricato e sist. area | 293/2019 | 2019-10-24 | PC
1408 | RESCONI Elena RESCONI Silvia | Ristrutturazione | 5/2017 | 2016-02-08 | PC | 2017-03-07 | 2018-03-07 | [6 empty] | 2019-08-10
1408 | RESCONI Elena RESCONI Silvia | Ristrutturazione | 60/2016 | 2016-02-08 | AUT_PAES | 2017-03-07 | 2022-03-06 | [7 empty] | 2023-03-06
1408 | RESCONI Elena RESCONI Silvia | Ristrutturazione RINNOVO | 60/2016 | 2016-02-08 | PC | 2018-08-10 | 2019-08-10
1409 | ROMEO Domenico ROMEO Karin | Nuova costruzione | 14/2010 |  | PC | 2013-12-03 | 2014-12-03 | 2014-11-20 | 2017-11-19 | 2018-01-18 |  | 2017-11-19
1409 | ROMEO Domenico ROMEO Karin | Variante per autorimessa interrata | 101/2018 | 2018-07-13 | AUT_PAES | 2019-01-04 | 2024-01-03 | [7 empty] | 2025-01-02
1409 | ROMEO Domenico ROMEO Karin | Variante per autorimessa interrata | 01/2019 | 2019-03-08 | PC | 2019-12-19 | 2020-12-18
1402 | TEDESCO | Piano Casa | 30/2014 | 2014-10-13 | DIA_SCIA_ALT_PC |  |  | 2015-11-27 | 2018-11-26 | 2019-01-25 | 2018-11-27 | [5 empty] | 2018-12-12 | 2018-11-27
1402 | TEDESCO | Piano Casa |  |  | AUT_PAES | 2015-11-05 | 2020-11-03 | 2015-11-27 | [6 empty] | 2021-11-03
1501 | TOSCANI AMPL. AGR. | Suap art 12 LR10/12 ampliam | 6990/16 | 2016-02-08 | AUT_PAES | 2017-11-09 | 2022-11-08 | [7 empty] | 2023-11-08
1604 | UNO HOLDING | suap Nuova cotruzione uffici |  |  | PC
| ZUNINO LUCA | suap serra loc. corneo | 1905 | 2019-05-17 | PC | 2019-06-03 | 2020-06-02 | 2019-06-06 | 2022-06-05 | 2022-08-04 | 2019-10-15 | 2022-06-05 |  |  |  |  | 2019-10-30
Formulas:
SCADENZA inizio lavori = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_PAES",([EFFICACIA]+1825),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",(""),IF([EFFICACIA]<>"",([EFFICACIA]+365),))))
SCADENZA fine lavori = IF([INIZIO LAVORI]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="PC",([INIZIO LAVORI]+1095),IF([TIPO PRATICA]="DIA_SCIA_ALT_PC",([INIZIO LAVORI]+1095),IF([TIPO PRATICA]="SCIA",([DATA PRESENTAZIONE]+1095),IF([TIPO PRATICA]="CILA",([DATA PRESENTAZIONE]+1095),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),("")))))))
SCADENZA comunic fine lavori = IF([SCADENZA fine lavori]<>"",([SCADENZA fine lavori]+60),(""))
SCADENZA TITOLO = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),([SCADENZA fine lavori])))
SCADENZA AUT PAES = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_PAES",([EFFICACIA]+2190),IF([TIPO PRATICA]<>"AUT_PAES",(""))))
SCADENZA SCIA agibilità = IF([FINE LAVORI]<>"",([FINE LAVORI]+15),(""))
SCADENZA PROROGA = IF([PROROGA]<>"",([PROROGA]+365),(""))
SCADENZA AUT IDRO = IF([EFFICACIA]="",(""),IF([TIPO PRATICA]="AUT_IDRO",([EFFICACIA]+1095),IF([TIPO PRATICA]<>"AUT_IDRO",(""),)))